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Общие сведения о документе

	Основание для составления документа:
	постановление администрации муниципального района «Корочанский район» от 3 декабря 2015 года №636 «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» Белгородской области»

	Назначение документа:
	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта

	Количество экземпляров и место хранения:
	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов

	Содержание:
	1. Группа управления проектом

2. Основание для открытия проекта

3. Цель и результат проекта

4. Ограничения проекта

5. Критерии оценки и характеристика проекта

	Изменения:
	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений 


1. Группа управления проектом

	Название организации
	ФИО,

должность, контактные данные представителя
	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего

участие представителя в проекте

	Координирующий орган:

«Администрация муниципального района «Корочанский район»
	Куратор проекта: 

Глущенко Оксана Васильевна, заместитель главы администрации Корочанского района по социальной политике
Телефон: 8 (47231) 5-51-94
Адрес: 309210, Белгородская обл., г.Короча, пл.Васильева, д. 28

E-mail: koradm@yandex.ru
	Распоряжение администрации муниципального района «Корочанский район» от 29 апреля 2018 года № 214-р «Об открытии проекта «Повышение эффективности и качества подготовки учащихся к муниципальному и региональному этапам всероссийской олимпиады школьников («Твой успех»)»

	Исполнитель:

«Управление образования администрации 

муниципального района «Корочанский район»

	Руководитель проекта:

Крештель Галина Ивановна, начальник управления образования администрации муниципального района «Корочанский район»
Телефон: 8(47-231) 5-56-54
Адрес: 309210, Белгородская обл., г.Короча, ул. Ленина, д.59
E-mail: korroo@yandex.ru

	Распоряжение администрации муниципального района «Корочанский район» от 29 апреля 2018 года № 214-р «Об открытии проекта «Повышение эффективности и качества подготовки учащихся к муниципальному и региональному этапам всероссийской олимпиады школьников («Твой успех»)»


2. Основание для открытия проекта

	Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:
	5.8.3.перспектива развития системы образования и реализация современной модели образования



	Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:
	-

	Наименование муниципальной программы Корочанского района
	Развитие образования Корочанского района на 2015-2020 годы


	Наименование подпрограммы муниципальной программы Корочанского района
	Подпрограмма 4.Оценка качества системы образования

	Сведения об инициации проекта
	Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): 

Крештель Галина Ивановна, начальник управления образования администрации муниципального района «Корочанский район»,

8- 47-231-5-56-54

e-mail: korroo@yandex.ru
Дата регистрации: 27.04.2018 г.
Формальное основание для открытия проекта: пункт 1 «Департаменту образования области совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов разработать и обеспечить реализацию веерных проектов в муниципалитетах по подготовке детей и педагогов к олимпиадам» перечня поручений Губернатора Белгородской области по итогам заседания Совета по социально-гуманитарному развитию Белгородской области 22.11.2017 года


3. Цель и результат проекта

	3.1. Измеримая цель проекта:
	Повысить результативность участия обучающихся общеобразовательных учреждений Корочанского района в муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников с 15% до 24% к марту 2020 года 

	3.2. Способ достижения цели:
	Создание и внедрение непрерывной системы подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений Корочанского района к участию в муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников 

	3.3. Результат проекта:
	Результат:
	Вид подтверждения:

	3.4. 
	Не менее 24% обучающихся общеобразовательных учреждений Корочанского района, принявших участие в муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников, показали результативное участие к марту 2020 года 
	Аналитическая справка

	3.5. Требования к результату проекта:
	Требование:
	Вид подтверждения:

	3.6. 
	Внесены изменения в нормативную базу по проведению муниципального этапа олимпиады
	Приказ управления образования об утверждении организационно-технологической модели проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

	3.7. 
	Созданы не менее 15 команд учителей в муниципалитете, осуществляющих подготовку учащихся к предметным олимпиадам муниципального, регионального уровней (не менее 45 чел.)
	Реестр команд учителей

	3.8. 
	Созданы не менее 15 команд школьников по предметам в муниципалитете (не менее 60 учащихся 7-10 классов)
	Реестр команд школьников

	3.9. 
	Повышен профессиональный уровень не менее 30 педагогов общеобразовательных учреждений Корочанского района по 15 предметам
	Реестр педагогов, прошедших курсы повышение профессионального уровня педагогов по 15 предметам

	3.10. 
	Определены опорные площадки для организации и проведения занятий с обучающимися 
(3 общеобразовательных учреждения)
	Перечень общеобразовательных учреждений – опорных площадок для организации и проведения занятий с обучающимися

	3.11. 
	Организована подготовка предметно-методических комиссий не менее чем по 15 предметам
	Перечень предметно-методических комиссий, прошедших  подготовку по 15 предметам

	3.12. 
	Разработаны методические рекомендации для предметно-методических комиссий не менее чем по 15 предметам
	Методические рекомендации 

для предметно-методических комиссий по 15 предметам

	3.13. 
	Разработаны методические рекомендации для председателей жюри не менее чем по 15 предметам
	Методические рекомендации для председателей жюри по 15 предметам

	3.14. 
	Создана муниципальная база данных о победителях и призерах олимпиад и их педагогах-наставниках
	Муниципальная база данных о победителях и призерах олимпиад и их педагогах-наставниках

	3.15. 
	Организовано участие школьников в образовательных сессиях по 6 блокам предметов
	Приказы управления образования об участии в сессии

	3.16. 
	Проведено не менее двух церемоний чествования призёров и победителей муниципального и регионального этапов олимпиады
	Приказы управления образования о проведении церемонии «Луч»

	3.17. 
	Заключены не менее 2 соглашений с вузами по подготовке к олимпиадам обучающихся и педагогов
	Соглашения с вузами по подготовке к олимпиадам обучающихся и педагогов

	3.18. 
	показали результативное участие не менее 24% обучающихся общеобразовательных учреждений Корочанского района, принявших участие в муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников.
	Аналитическая информация

	3.19. Пользователи результатом проекта:
	Учащиеся и их родители, педагогические работники 

 образовательных учреждений Корочанского района


4. Ограничения проекта 

	БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):

	Целевое бюджетное  финансирование:
	

	· федеральный бюджет:
	

	· областной бюджет:
	

	· местный бюджет:
	57,0

	Внебюджетные источники финансирования:
	

	· средства хозяйствующего субъекта:
	

	· заемные средства:
	

	· прочие (указать):
	

	Общий бюджет проекта:
	57,0

	СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)

	Дата начала проекта (план):
	01.03.2018

	Дата завершения проекта (план):
	02.03.2020


5. Критерии оценки и характеристика проекта

	КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА

	Наименование критерия
	Показатель

	Отклонение по бюджету (п.4)
	Превышение на не более  2,85 тыс.  руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта

	Отклонение по срокам

(п. 4):
	Превышение на не более 26 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта

	Достижение  результата проекта (п. 3.3.):
	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта

	Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):
	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

	ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА

	Территория реализации проекта
	Корочанский район

	Уровень сложности проекта
	Средний

	Тип проекта
	Социальный


